Приложение 4

к письму от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Шифр проекта 047-П00 от «13» ноября 2018 г.

(Приложение 3.4 к протоколу заседания Проектного комитета

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 13.11.2018 № 35)

**ПАСПОРТ**

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Основные положения** | | | |
| **Наименование национального проекта или портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен проект** | «Демография» | | |
| **Краткое наименование проекта** | «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | **Срок начала и**  **окончания проекта** | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| **Куратор проекта** | Кольцов Всеволод Станиславович – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) | | |
| **Заказчик проекта** | Кольцов Всеволод Станиславович – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) | | |
| **Руководитель проекта** | Низамова Людмила Борисовна – заместитель директора – начальник управления социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры (замещающее лицо - Немчинова Елена Владимировна – заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства Депсоцразвития Югры) | | |
| **Администратор проекта** | Зайнуллин Арсен Адикович – начальник отдела организации назначений и выплат социальных пособий управления социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры (замещающее лицо - Куликов Иван Владимирович – заместитель начальника отдела организации назначений и выплат социальных пособий управления социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры) | | |
| **Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № № 339-п;  Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 355-п | | |
| **Связь со стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | Пункт 3.1.2.1. «Улучшение демографической ситуации» | | |
| **Взаимосвязь с другими проектами** | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | | |
| **Периодичность отчетности**  **(подготовки статус-отчетов по проекту[[1]](#footnote-1))** | ежемесячно | | |
| **Документ-основание для проекта** | 1. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204;  2. Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31;  3. Разъяснения центрального проектного офиса по подготовке материалов в части региональной составляющей национальных и федеральных проектов, направленных Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры гот 27 июля 2018 года № 37-Исх-670;  4. Методические указания по разработке национальных проектов (программ), утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации от 4 июня 2018 года № 4072п-П6;  5. Разъяснения Аппарата Правительства Российской Федерации по заполнению форм паспортов национальных проектов (программ) и федеральных проектов от 13 июня 2018 года № П6-29821;  6. Паспорт национального проекта «Демография», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10;  7. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 20 июля 2018 года № 12-6/10/П-4987;  8. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 26 июля 2018 года № 12-0/10/П-5155;  9. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 28 сентября 2018 года № 12-6/10/В-7433;  10. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 3 октября 2018 года № 12-6/10/П-6999 | | |
| 1. **Цель и показатели проекта**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Увеличение суммарного коэффициента рождаемости1 до 2,018 в 2024 году за счет:  предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации;  предоставления Югорского семейного капитала за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  предоставления ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  предоставления дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  повышения доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования.  проведение информационной кампании в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей, пропаганды традиционных семейных ценностей. | | | | | | | | | | | | № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | Значение | Дата | | 1. | Суммарный коэффициент рождаемости 1 | Основной | 1,877 | 2017 | 1,892 | 1,921 | 1,941 | 1,971 | 1,991 | 2,018 | 2,018 | | 2 | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе от 25 до 29 лет2 | Дополните  льный | 127,32 | 2017 | 131,7 | 133,7 | 134,9 | 136,9 | 138,5 | 140,8 | | 3 | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе от 30 до 34 лет2 | Дополните  льный | 83,35 | 2017 | 89,4 | 94,2 | 98,7 | 103,9 | 108,6 | 113,9 | | Критерии успеха проекта | | предоставление не менее 36000 семьям ежегодно мер социальной поддержки, связанных с рождением детей | | | | | | | | |   1. Показатель суммарного коэффициента рождаемости для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры указан в соответствии с проектом паспорта Федерального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» (письмо Минтруда России от 11.10.2018 № 12-6/10/п-6999)  2. Показатель возрастных коэффициентов рождаемости указан в соответствии с проектом паспорта Федерального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» (письмо Минтруда России от 11.10.2018 № 12-6/10/п-6999) | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Задачи и результаты проекта** | | |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Характеристика результата** |
| 1. | Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей | |
| 1.1. | Не менее 2300 нуждающихся семей получили в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, осуществляется ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации |
| 1.2. | Не менее 2200 семей воспользовались средствами Югорского семейного капитала в 2019 году | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим третьего или последующего ребенка, рожденного после 01.01.2012, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление Югорского семейного капитала при условии регистрации рождения в государственных органах записи актов гражданского состояния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 1.3. | Не менее 6000 семей получили ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в 2019 году | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех или более детей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 1.4. | Не менее 36000 семьям предоставлены дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки в 2019 году | В целях оказания финансовой поддержки семьям в зависимости от очередности рождения ребенка и количества детей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки |
| 1.5. | Не менее 1200 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году | Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования |
| 1.6. | За 2019 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | Проведение информационной кампании посредством муниципальных и региональных печатных и электронных средств массовой информации в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей, пропаганды традиционных семейных ценностей |
| 1.7. | Не менее 2600 нуждающихся семей получают в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, осуществляется ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации |
| 1.8. | Не менее 2200 семей воспользовались средствами Югорского семейного капитала в 2020 году | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим третьего или последующего ребенка, рожденного после 01.01.2012, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление Югорского семейного капитала при условии регистрации рождения в государственных органах записи актов гражданского состояния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 1.9. | Не менее 6000 семей получили ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех или более детей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 1.10. | Не менее 36000 семьям предоставлены дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки в 2020 году | В целях оказания финансовой поддержки семьям в зависимости от очередности рождения ребенка и количества детей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки |
| 1.11. | Не менее 1220 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году | Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования |
| 1.12. | За 2020 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | Проведение информационной кампании посредством муниципальных и региональных печатных и электронных средств массовой информации в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей, пропаганды традиционных семейных ценностей |
| 1.13. | Не менее 2600 нуждающихся семей получили в 2021 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, осуществляется ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации |
| 1.14. | Не менее 2200 семей воспользовались средствами Югорского семейного капитала в 2021 году | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим третьего или последующего ребенка, рожденного после 01.01.2012, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление Югорского семейного капитала при условии регистрации рождения в государственных органах записи актов гражданского состояния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 1.15. | Не менее 6000 семей получили ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в 2021 году | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех или более детей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 1.16. | Не менее 36000 семьям предоставлены дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки в 2021 году | В целях оказания финансовой поддержки семьям в зависимости от очередности рождения ребенка и количества детей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки |
| 1.17. | Не менее 1250 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021 году | Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования |
| 1.18. | За 2021 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | Проведение информационной кампании посредством муниципальных и региональных печатных и электронных средств массовой информации в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей, пропаганды традиционных семейных ценностей |
| 1.19. | Не менее 2000 нуждающихся семей получают в 2022 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, осуществляется ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации |
| 1.20. | Не менее 2200 семей воспользовались средствами Югорского семейного капитала в 2022 году | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим третьего или последующего ребенка, рожденного после 01.01.2012, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление Югорского семейного капитала при условии регистрации рождения в государственных органах записи актов гражданского состояния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 1.21. | Не менее 6000 семей получили ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в 2022 году | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех или более детей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 1.22. | Не менее 36000 семьям предоставлены дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки в 2022 году | В целях оказания финансовой поддержки семьям в зависимости от очередности рождения ребенка и количества детей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки |
| 1.23. | Не менее 1300 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования в 2022 году | Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования |
| 1.24. | За 2022 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | Проведение информационной кампании посредством муниципальных и региональных печатных и электронных средств массовой информации в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей, пропаганды традиционных семейных ценностей |
| 1.25. | Не менее 1700 нуждающихся семей получили в 2023 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, осуществляется ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации |
| 1.26. | Не менее 2200 семей воспользовались средствами Югорского семейного капитала в 2023 году | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим третьего или последующего ребенка, рожденного после 01.01.2012, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление Югорского семейного капитала при условии регистрации рождения в государственных органах записи актов гражданского состояния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 1.27. | Не менее 6000 семей получили ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в 2023 году | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех или более детей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 1.28. | Не менее 36000 семьям предоставлены дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки в 2023 году | В целях оказания финансовой поддержки семьям в зависимости от очередности рождения ребенка и количества детей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки |
| 1.29. | Не менее 1350 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования в 2023 году | Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования |
| 1.30. | За 2023 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | Проведение информационной кампании посредством муниципальных и региональных печатных и электронных средств массовой информации в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей, пропаганды традиционных семейных ценностей |
| 1.31. | Не менее 1500 нуждающихся семей получили в 2024 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, осуществляется ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации |
| 1.32. | Не менее 2200 семей воспользовались средствами Югорского семейного капитала в 2024 году | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим третьего или последующего ребенка, рожденного после 01.01.2012, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление Югорского семейного капитала при условии регистрации рождения в государственных органах записи актов гражданского состояния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 1.33. | Не менее 6000 семей получили ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в 2024 году | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех или более детей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 1.34. | Не менее 36000 семьям предоставлены дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки в 2024 году | В целях оказания финансовой поддержки семьям в зависимости от очередности рождения ребенка и количества детей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки |
| 1.35. | Не менее 1400 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования в 2024 году | Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования |
| 1.36. | За 2024 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | Проведение информационной кампании посредством муниципальных и региональных печатных и электронных средств массовой информации в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей, пропаганды традиционных семейных ценностей |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | | | |
| **1.1.** | **В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, осуществляется ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации3** | **413,8** | **456,2** | **465,9** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1335,9** |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 413,8 | 456,2 | 465,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1335,9 |
| 1.1.2 | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим третьего или последующего ребенка, рожденного после 01.01.2012, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление Югорского семейного капитала при условии регистрации рождения в государственных органах записи актов гражданского состояния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 4** | **381,7** | **381,7** | **381,7** | **381,7** | **381,7** | **381,7** | **2290,2** |
| 1.2.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 2290,2 |
| 1.2.2.1 | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.3.** | **В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех или более детей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет4** | **992,6** | **1032** | **1032** | **1032** | **1032** | **1032** | **6152,6** |
| 1.3.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 992,6 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 6152,6 |
| 1.3.2.1 | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | **В целях оказания финансовой поддержки семьям в зависимости от очередности рождения ребенка и количества детей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки 4** | **1831,1** | **1841,7** | **1842,0** | **1842,0** | **1842,0** | **1842,0** | **11 040,8** |
| 1.4.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1831,1 | 1841,7 | 1842,0 | 1842,0 | 1842,0 | 1842,0 | 11 040,8 |
| 1.4.2.1 | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.5** | **Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования** | **216,117** | **223,280** | **227,960** | **235,760** | **243,560** | **251,361** | **1 398,038** |
| 1.5.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2 | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2.1 | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 216,117 | 223,280 | 227,960 | 235,760 | 243,560 | 251,361 | 1 398,038 |
| 1.5.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | | **3835,317** | **3934,88** | **3949,56** | **3491,46** | **3499,26** | **3507,061** | **22 217,538** |
| федеральный бюджет | | **413,8** | **456,2** | **465,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 335,9** |
| из них бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | **3205,4** | **3255,4** | **3255,7** | **3255,7** | **3255,7** | **3255,7** | **19 483,6** |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | **216,117** | **223,280** | **227,960** | **235,760** | **243,560** | **251,361** | **1 398,038** |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. **Участники проекта**

| № п/п | Роль в проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | | Низамова Л.Б. | заместитель директора – начальник управления социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры | | Давиденко С.А., директор Депсоцразвития Югры | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | | Зайнуллин А.А. | начальник отдела организации назначений и выплат социальных пособий управления социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры | | Низамова Л.Б., заместитель директора – начальник управления социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | | | |
| В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, осуществляется ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации | | | | | | | |
| 3. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Низамова Л.Б. | заместитель директора – начальник управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | Давиденко С.А. директор Депсоцразвития Югры | 20 |
| 4. | Участник проекта | | Медведева О.Н. | директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» (далее – Центр социальных выплат) | | Давиденко С.А. директор Депсоцразвития Югры | 40 |
| 5. | Участник проекта | | Карканица Паниагуа Е. П. | начальник управления экономики и развития отрасли Депсоцразвития Югры | | Давиденко С.А. директор Депсоцразвития Югры | 10 |
| В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим третьего или последующего ребенка, рожденного после 01.01.2012, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление Югорского семейного капитала при условии регистрации рождения в государственных органах записи актов гражданского состояния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | | | | | | |
| 6. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Низамова Л.Б. | заместитель директора – начальник управления социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры | | Давиденко С.А. директор Депсоцразвития Югры | 20 |
| 7. | Участник проекта | | Медведева О.Н. | директор Центра социальных выплат | | Давиденко С.А. директор Депсоцразвития Югры | 40 |
| 8. | Участник проекта | | Карканица Паниагуа Е.П. | начальник управления экономики и развития отрасли Депсоцразвития Югры | | Давиденко С.А. директор Депсоцразвития Югры | 10 |
| В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех или более детей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | | | | | | | |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Низамова Л.Б. | заместитель директора – начальник управления социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры | | Давиденко С.А. директор Депсоцразвития Югры | 20 |
| 10. | Участник проекта | | Медведева О.Н. | директор Центра социальных выплат | | Давиденко С.А. директор Депсоцразвития Югры | 40 |
| 11. | Участник проекта | | Варлаков А.П. | директор Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | Бухтин Г.Ф.  первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 10 |
| 12. | Участник проекта | | Карканица Паниагуа Е П. | начальник управления экономики и развития отрасли Депсоцразвития Югры | | Давиденко С.А. директор Депсоцразвития Югры | 10 |
| В целях оказания финансовой поддержки семьям в зависимости от очередности рождения ребенка и количества детей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки | | | | | | | |
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Низамова Л.Б. | заместитель директора – начальник управления социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры | | Давиденко С.А. директор Депсоцразвития Югры | 20 |
| 14. | Участник проекта | | Медведева О.Н. | директор Центра социальных выплат | | Давиденко С.А. директор Депсоцразвития Югры | 40 |
| 15. | Участник проекта | | Карканица Паниагуа Е.П. | начальник управления экономики и развития отрасли Депсоцразвития Югры | | Давиденко С.А. директор Депсоцразвития Югры | 10 |
| Проведение информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | | | | | | | |
| 16. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Липатова Г.В. | заместитель директора - начальник Управления по обеспечению открытости органов власти Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент общественных и внешних связей Югры) | | Репин К.С., первый заместитель директора Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 10 |
| 17. | Участник проекта | | Гайлис Э.А. | начальник отдела по обеспечению открытости Правительства Югры Департамента общественных и внешних связей округа – Югры | | Липатова Г.В., заместитель директора - начальник Управления по обеспечению открытости органов власти Департамента общественных и внешних связей Югры | 10 |
| Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования | | | | | | | |
| 18. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Касьянова Е.В. | заместитель директора – начальник управления организации медицинской помощи Депздрава Югры | | Добровольский А.А. директор Депздрава Югры | 20 |
| 19. | Участник проекта | | Яковенко С.В. | Начальник отдела организации акушерско-гинекологической помощи Депздрава Югры | | Добровольский А.А. директор Депздрава Югры | 40 |
| Заинтересованная общественность | | | | | | | |
| 20. | Орган, уполномоченный  на осуществление общественной  оценки портфеля проектов | Сергиенко О.А. | | руководитель Общественного совета при Депсоцразвития Югры |  | | 5 |
| 21. | Экспертная группа | Матвиенок  В. В. | | председатель Нижневартовской городской общественной организации «Молодая семья» |  | | 5 |
| Игошев С. Б. | | член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | | 5 |
| Манахова К.М. | | Член Общественной палаты при Думе города Югорска |  | | 5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Риски проекта** | | | |
| **№ п/п** | **Наименование риска** | **Ответственный** | **Мероприятия по реагированию на риск** |
| 1 |  |  |  |

Риски по реализации проекта не выявлены.

1. **Дополнительная информация**

|  |
| --- |
| К дополнительным к федеральным демографически ориентированным мерам социальной поддержки за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры относятся:  единовременное пособие при рождении второго ребенка;  единовременное пособие при одновременном рождении двух и более детей;  единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей;  единовременное пособие при рождении первого ребенка в течение двух лет со дня регистрации его родителями брака в органах записи актов гражданского состояния;  единовременное пособие при рождении ребенка (детей) лицами из числа коренных малочисленных народов Севера;  ежемесячное пособие многодетным семьям;  компенсация расходов на оплату коммунальных услуг;  единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного года.  1. Показатель суммарного коэффициента рождаемости для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры указан в соответствии с проектом паспорта Федерального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» (письмо Минтруда России от 11.10.2018 № 12-6/10/п-6999)  2. Показатель возрастных коэффициентов рождаемости указан в соответствии с проектом паспорта Федерального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» (письмо Минтруда России от 11.10.2018 № 12-6/10/п-6999)  3. Расчет потребности в субвенции из федерального бюджета доведен для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в письме Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 июля 2018 года № 12-2/10/В-5297  4. Финансирование предусмотрено государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года", утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 421-п |

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_Л.Б.Низамова/

(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

**План мероприятий по реализации проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Осуществление мониторинга востребованности мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей, и формирование предложений по их модернизации | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие:  Осуществление мониторинга востребованности мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Низамова Л.Б. | информация Депсоцразвития Югры о достигнутых результатах | Уровень 3 |
| 1.2. | Контрольная точка:  Мониторинг востребованности мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей, осуществлен, и предложения по их модернизации сформированы |  | 30.07.2019 | Низамова Л.Б. | аналитическая записка о достигнутых результатах за полугодие, содержащая сведения о численности получателей с предложениями о целесообразности модернизации мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей | Уровень 3 |
| 1.3. | Контрольная точка:  Мониторинг востребованности мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей, осуществлен, и предложения по их модернизации сформированы |  | 30.01.2020 | Низамова Л.Б. | аналитическая записка о достигнутых результатах за год, содержащая сведения о численности получателей мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей, с предложениями о целесообразности модернизации указанных мер | Уровень 3 |
| 1.4. | Контрольная точка:  Мониторинг востребованности мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей, осуществлен |  | 30.07.2020 | Низамова Л.Б. | аналитическая записка о достигнутых результатах за полугодие, содержащая сведения о численности получателей, связанных с рождением и воспитанием детей | Уровень 3 |
| 1.5. | Контрольная точка:  Мониторинг востребованности мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей, осуществлен, и предложения по их модернизации сформированы |  | 30.01.2021 | Низамова Л.Б. | аналитическая записка о достигнутых результатах за год, содержащая сведения о численности получателей мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей, с предложениями о целесообразности модернизации указанных мер | Уровень 3 |
| 1.6. | Контрольная точка:  Мониторинг востребованности мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей, осуществлен |  | 30.07.2021 | Низамова Л.Б. | аналитическая записка о достигнутых результатах за полугодие, содержащая сведения о численности получателей, связанных с рождением и воспитанием детей | Уровень 3 |
| 1.7. | Контрольная точка:  Мониторинг востребованности мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей, осуществлен, и предложения по их модернизации сформированы |  | 30.01.2022 | Низамова Л.Б. | аналитическая записка о достигнутых результатах за год, содержащая сведения о численности получателей мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей, с предложениями о целесообразности модернизации указанных мер | Уровень 3 |
| 1.8. | Контрольная точка:  Мониторинг востребованности мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей, осуществлен |  | 30.07.2022 | Низамова Л.Б. | аналитическая записка о достигнутых результатах за полугодие, содержащая сведения о численности получателей, связанных с рождением и воспитанием детей | Уровень 3 |
| 1.9. | Контрольная точка:  Мониторинг востребованности мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей, осуществлен, и предложения по их модернизации сформированы |  | 30.01.2023 | Низамова Л.Б. | аналитическая записка о достигнутых результатах за год, содержащая сведения о численности получателей мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей, с предложениями о целесообразности модернизации указанных мер | Уровень 3 |
| 1.10. | Контрольная точка  Мониторинг востребованности мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей, осуществлен |  | 30.07.2023 | Низамова Л.Б. | аналитическая записка о достигнутых результатах за полугодие, содержащая сведения о численности получателей, связанных с рождением и воспитанием детей | Уровень 3 |
| 1.11. | Контрольная точка:  Мониторинг востребованности мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей, осуществлен, и предложения по их модернизации сформированы |  | 30.01.2024 | Низамова Л.Б. | аналитическая записка о достигнутых результатах за год, содержащая сведения о численности получателей мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей, с предложениями о целесообразности модернизации указанных мер | Уровень 3 |
| 1.12. | Контрольная точка:  Мониторинг востребованности мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей, осуществлен |  | 30.07.2024 | Низамова Л.Б. | аналитическая записка о достигнутых результатах за полугодие, содержащая сведения о численности получателей, связанных с рождением и воспитанием детей | Уровень 3 |
|  | Контрольная точка:  Мониторинг востребованности мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей, осуществлен, и предложения по их модернизации сформированы |  | 31.12.2024 | Низамова Л.Б. | аналитическая записка о достигнутых результатах за год, содержащая сведения о численности получателей мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей, с предложениями о целесообразности модернизации указанных мер | Уровень 3 |
| 2. | Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие:  Доведение лимитов бюджетных обязательств по субвенции из бюджета Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка Центру социальных выплат | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 2.2. | Контрольная точка:  Доведены лимиты бюджетных обязательств по субвенции из бюджета Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка Центру социальных выплат |  | 31.01.2019 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств | Уровень 3 |
| 2.3. | Мероприятие:  Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации в 2019 году | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Низамова Л.Б. | Предоставление не менее 2300 семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. |  |
| 2.4. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 1700 семьям в I квартале 2019 года |  | 31.03.2019 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 2.5. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 1900 семьям за II квартала 2019 года |  | 30.06.2019 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 2.6. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 2100 семьям за III квартала 2019 года |  | 30.09.2019 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 2.7. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 2300 семьям за 2019 год |  | 31.12.2019 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 2.8. | Мероприятие:  Направление информации для осуществления анализа эффективности механизма ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, направление предложений о необходимости совершенствования указанного механизма | 01.01.2019 | 01.09.2019 | Низамова Л.Б. | Письмо по запросу Минтруда России |  |
| 2.9. | Мероприятие:  Направление данных для расчета потребности, сверка исходных данных на 2021-2023 гг. с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо по запросу Минтруда России |  |
| 2.10. | Мероприятие:  Подтверждение и распределение плановых лимитов бюджетных ассигнований на 2021-2023 гг. | 01.07.2020 | 01.09.2020 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо по запросу Минтруда России |  |
| 2.11. | Мероприятие:  Доведение лимитов бюджетных обязательств по субвенции из бюджета Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка Центру социальных выплат | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 2.12. | Контрольная точка:  Доведены лимиты бюджетных обязательств по субвенции из бюджета Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка Центру социальных выплат |  | 31.01.2020 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств | Уровень 3 |
| 2.13. | Мероприятие:  Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации в 2020 году | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Низамова Л.Б. | Предоставление не менее 2600 семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры. |  |
| 2.14. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 2300 семьям в I квартале 2020 года |  | 31.03.2020 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 2.15. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 2400 семьям за II квартала 2020 года |  | 30.06.2020 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 2.16. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 2500 семьям за III квартала 2020 года |  | 30.09.2020 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 2.17. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 2600 семьям в 2020 году |  | 30.12.2020 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 2.18. | Мероприятие:  Направление информации для осуществления анализа эффективности механизма ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, направление предложений о необходимости совершенствования указанного механизма | 01.01.2020 | 01.09.2020 | Низамова Л.Б. | Письмо по запросу Минтруда России |  |
| 2.19. | Мероприятие:  Направление данных для расчета потребности, сверка исходных данных на 2021-2023 гг. с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо по запросу Минтруда России |  |
| 2.20. | Мероприятие:  Подтверждение и распределение плановых лимитов бюджетных ассигнований на 2021-2023 гг. | 01.07.2020 | 01.09.2020 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо по запросу Минтруда России |  |
| 2.21 | Мероприятие:  Доведение лимитов бюджетных обязательств по субвенции из бюджета Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка Центру социальных выплат | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 2.22. | Контрольная точка:  Доведены лимиты бюджетных обязательств по субвенции из бюджета Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка Центру социальных выплат |  | 31.01.2021 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств | Уровень 3 |
| 2.23. | Мероприятие:  Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации в 2021 году | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Низамова Л.Б. | Предоставление не менее 2600 семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры. |  |
| 2.24. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 2600 семьям в I квартале 2021 года |  | 31.03.2021 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 2.25. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 2600 семьям за II квартала 2021 года |  | 30.06.2021 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 2.26. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 2600 семьям за III квартала 2021 года |  | 30.09.2021 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 2.27. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 2600 семьям в 2021 году |  | 30.12.2021 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 2.28. | Мероприятие:  Направление информации для осуществления анализа эффективности механизма ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, направление предложений о необходимости совершенствования указанного механизма | 01.01.2021 | 01.09.2021 | Низамова Л.Б. | Письмо по запросу Минтруда России |  |
| 2.29. | Мероприятие:  Направление данных для расчета потребности, сверка исходных данных на 2022-2024 гг. с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации | 01.04.2021 | 30.06.2021 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо по запросу Минтруда России |  |
| 2.30. | Мероприятие:  Подтверждение и распределение плановых лимитов бюджетных ассигнований на 2022-2024 гг. | 01.07.2021 | 01.09.2021 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо по запросу Минтруда России |  |
| 2.31. | Мероприятие:  Доведение лимитов бюджетных обязательств по субвенции из бюджета Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка Центру социальных выплат | 01.01.2022 | 31.01.2022 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 2.32. | Контрольная точка:  Доведены лимиты бюджетных обязательств по субвенции из бюджета Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка Центру социальных выплат |  | 31.01.2022 | Карканица Е.П. Паниагуа | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств | Уровень 3 |
| 2.33. | Мероприятие:  Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации в 2022 году | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Низамова Л.Б. | Предоставление не менее 2000 семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры. |  |
| 2.34. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 2000 семьям в I квартале 2022 года |  | 31.03.2022 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 2.35. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 2000 семьям за II квартала 2022 года |  | 30.06.2022 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 2.36. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 2000 семьям за III квартала 2022 года |  | 30.09.2022 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 2.37. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 2000 семьям в 2022 году |  | 30.12.2022 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 2.38. | Мероприятие:  Направление информации для осуществления анализа эффективности механизма ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, направление предложений о необходимости совершенствования указанного механизма | 01.01.2022 | 01.09.2022 | Низамова Л.Б. | Письмо по запросу Минтруда России |  |
| 2.39. | Мероприятие:  Направление данных для расчета потребности, сверка исходных данных на 2023-2025 гг. с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации | 01.04.2022 | 30.06.2022 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо по запросу Минтруда России |  |
| 2.40. | Мероприятие:  Подтверждение и распределение плановых лимитов бюджетных ассигнований на 2023-2025 гг. | 01.07.2022 | 01.09.2022 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо по запросу Минтруда России |  |
| 2.41 | Мероприятие:  Доведение лимитов бюджетных обязательств по субвенции из бюджета Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка Центру социальных выплат | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 2.42. | Контрольная точка:  доведены лимиты бюджетных обязательств по субвенции из бюджета Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка Центру социальных выплат» |  | 31.01.2023 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств | Уровень 3 |
| 2.43. | Мероприятие:  Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации в 2023 году | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Низамова Л.Б. | Предоставление не менее 1700 семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры. |  |
| 2.44. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 1700 семьям в I квартале 2023 года |  | 31.03.2023 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 2.45. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 1700 семьям за II квартала 2023 года |  | 30.06.2023 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 2.46. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 1700 семьям за III квартала 2023 года |  | 30.09.2023 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 2.47. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 1700 семьям в 2023 году |  | 30.12.2023 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 2.48. | Мероприятие:  Направление информации для осуществления анализа эффективности механизма ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, направление предложений о необходимости совершенствования указанного механизма | 01.01.2023 | 01.09.2023 | Низамова Л.Б. | Письмо по запросу Минтруда России |  |
| 2.49. | Мероприятие:  Направление данных для расчета потребности, сверка исходных данных на 2024-2026 гг. с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо по запросу Минтруда России |  |
| 2.50. | Мероприятие:  Подтверждение и распределение плановых лимитов бюджетных ассигнований на 2024-2026 гг. | 01.07.2023 | 01.09.2023 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо по запросу Минтруда России |  |
| 2.51. | Мероприятие  Доведение лимитов бюджетных обязательств по субвенции из бюджета Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка Центру социальных выплат | 01.01.2024 | 31.01.2024 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 2.52. | Контрольная точка:  Доведены лимиты бюджетных обязательств по субвенции из бюджета Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка Центру социальных выплат |  | 31.01.2024 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств | Уровень 3 |
| 2.53. | Мероприятие:  Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Низамова Л.Б. | Предоставление не менее 1500 семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры. |  |
| 2.54. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 1500 семьям в I квартале 2024 года |  | 31.03.2024 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 2.55. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 1500 семьям за II квартала 2024 года |  | 30.06.2024 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 2.56. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 1500 семьям за III квартала 2024 года |  | 30.09.2024 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 2.57 | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 1500 семьям в 2024 году |  | 30.12.2024 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 1 |
| 3. | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим третьего или последующего ребенка, рожденного после 01.01.2012, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление Югорского семейного капитала при условии регистрации рождения в государственных органах записи актов гражданского состояния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие:  Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление Югорского семейного капитала  Центру социальных выплат | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 3.2. | Контрольная точка:  Доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Югорского семейного капитала  Центру социальных выплат |  | 31.01.2019 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств | Уровень 3 |
| 3.3. | Мероприятие:  Предоставление Югорского семейного капитала за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Низамова Л.Б. | Предоставление Югорского семейного капитала не менее 2200 семьям. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры. |  |
| 3.4. | Контрольная точка:  Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 550 семьям в I квартале 2019 года |  | 31.03.2019 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 3.5. | Контрольная точка:  Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 1100 семьям за II квартала 2019 года |  | 30.06.2019 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 3.6. | Контрольная точка:  Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 1650 семьям за III квартала 2019 года |  | 30.09.2019 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 3.7. | Контрольная точка:  Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 2200 семьям в 2019 году |  | 30.12.2019 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 3.8. | Мероприятие:  Направление данных для расчета потребности на 2020-2022 гг. в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.05.2019 | 15.05.2019 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депфин Югры) |  |
| 3.9. | Мероприятие:  Подтверждение и распределение плановых лимитов бюджетных ассигнований на 2020-2022 гг. по направлениям расходов | 01.07.2019 | 10.09.2019 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 3.10. | Контрольная точка:  принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |  | 31.12.2019 | Давиденко С.А. | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Уровень 2 |
| 3.11. | Мероприятие:  Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление Югорского семейного капитала Центру социальных выплат | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 3.12. | Контрольная точка:  Доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Югорского семейного капитала Центру социальных выплат |  | 31.01.2020 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств | Уровень 3 |
| 3.13. | Мероприятие:  Предоставление Югорского семейного капитала за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Низамова Л.Б. | Предоставление Югорского семейного капитала не менее 2200 семьям. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры. |  |
| 3.14. | Контрольная точка:  Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 550 семьям в I квартале 2020 года |  | 31.03.2020 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 3.15. | Контрольная точка:  Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 1100 семьям за II квартала 2020 года |  | 30.06.2020 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 3.16. | Контрольная точка:  Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 1650 семьям за III квартала 2020 года |  | 30.09.2020 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 3.17. | Контрольная точка:  Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 2200 семьям в 2020 году |  | 30.12.2020 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 3.18. | Мероприятие:  Направление данных для расчета потребности на 2021-2023 гг. в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.05.2020 | 15.05.2020 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 3.19. | Мероприятие:  Подтверждение и распределение плановых лимитов бюджетных ассигнований на 2021-2023 гг. | 01.07.2020 | 10.09.2020 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 3.20. | Контрольная точка:  Принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  | 31.12.2020 | Давиденко С.А. | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Уровень 2 |
| 3.21 | Мероприятие:  Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление Югорского семейного капитала Центру социальных выплат | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 3.22. | Контрольная точка:  Доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Югорского семейного капитала Центру социальных выплат |  | 31.01.2021 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств | Уровень 3 |
| 3.23. | Мероприятие:  Предоставление Югорского семейного капитала за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Низамова Л.Б. | Предоставление Югорского семейного капитала не менее 2200 семьям. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры. |  |
| 3.24. | Контрольная точка:  Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 550 семьям в I квартале 2021 года |  | 31.03.2021 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 3.25. | Контрольная точка:  Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 1100 семьям за II квартала 2021 года |  | 30.06.2021 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 3.26. | Контрольная точка:  Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 1650 семьям за III квартала 2021 года |  | 30.09.2021 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 3.27. | Контрольная точка:  Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 2200 семьям в 2021 году |  | 30.12.2021 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 3.28. | Мероприятие:  Направление данных для расчета потребности на 2022-2024 гг. в Депфин Югры | 01.05.2021 | 15.05.2021 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 3.29. | Мероприятие:  Подтверждение и распределение плановых лимитов бюджетных ассигнований на 2022-2024 гг. | 01.07.2021 | 10.09.2021 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 3.30. | Контрольная точка:  Принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |  | 31.12.2021 | Давиденко С.А. | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | Уровень 2 |
| 3.31 | Мероприятие:  Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление Югорского семейного капитала Центру социальных выплат | 01.01.2022 | 31.01.2022 | Карканица Паниагуа Е.П. |  |  |
| 3.32. | Контрольная точка:  Доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Югорского семейного капитала Центру социальных выплат |  | 31.01.2022 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 3.33. | Мероприятие:  Предоставление Югорского семейного капитала за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Низамова Л.Б. | Предоставление Югорского семейного капитала не менее 2200 семьям. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры. | Уровень 3 |
| 3.34. | Контрольная точка:  Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 550 семьям в I квартале 2022 года |  | 31.03.2022 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 3.35. | Контрольная точка:  Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 1100 семьям за II квартала 2022 года |  | 30.06.2022 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 3.36. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации осуществлена не менее 1650 семьям за III квартала 2022 года |  | 30.09.2022 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 3.37. | Контрольная точка:  Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 2200 семьям в 2022 году |  | 30.12.2022 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 3.38. | Мероприятие:  Направление данных для расчета потребности на 2023-2025 гг. в Депфин Югры | 01.05.2022 | 15.05.2022 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 3.39. | Мероприятие:  Подтверждение и распределение плановых лимитов бюджетных ассигнований на 2023-2025 гг. | 01.07.2022 | 10.09.2022 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 3.40. | Контрольная точка:  Принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |  | 31.12.2022 | Давиденко С.А. | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Уровень 2 |
| 3.41 | Мероприятие:  Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление Югорского семейного капитала Центру социальных выплат | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 3.42. | Контрольная точка:  Доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Югорского семейного капитала Центру социальных выплат |  | 31.01.2023 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств | Уровень 3 |
| 3.43. | Мероприятие:  Предоставление Югорского семейного капитала за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Низамова Л.Б. | Предоставление Югорского семейного капитала не менее 2200 семьям. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры. |  |
| 3.44. | Контрольная точка:  Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 550 семьям в I квартале 2023 года |  | 31.03.2023 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 3.45. | Контрольная точка:  Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 1100 семьям за II квартала 2023 года |  | 30.06.2023 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 3.46. | Контрольная точка:  Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 1650 семьям за III квартала 2023 года |  | 30.09.2023 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 3.47. | Контрольная точка:  Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 2000 семьям в 2023 году |  | 30.12.2023 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 3.48. | Мероприятие:  Направление данных для расчета потребности на 2024-2026 гг. в Депфин Югры | 01.05.2023 | 15.05.2023 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 3.49. | Мероприятие:  Подтверждение и распределение плановых лимитов бюджетных ассигнований на 2024-2026 гг. | 01.07.2023 | 10.09.2023 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 3.50. | Контрольная точка:  Принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» |  | 31.12.2023 | Давиденко С.А. | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Уровень 2 |
| 3.51 | Мероприятие:  Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление Югорского семейного капитала Центру социальных выплат | 01.01.2024 | 31.01.2024 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 3.52. | Контрольная точка:  Доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Югорского семейного капитала Центру социальных выплат |  | 31.01.2024 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств | Уровень 3 |
| 3.53. | Мероприятие:  Предоставление Югорского семейного капитала за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Низамова Л.Б. | Предоставление Югорского семейного капитала не менее 2200 семьям. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры. |  |
| 3.54. | Контрольная точка:  Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 550 семьям в I квартале 2024 года |  | 31.03.2024 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 3.55. | Контрольная точка:  Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 1100 семьям за II квартала 2024 года |  | 30.06.2024 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 3.56. | Контрольная точка:  Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 1650 семьям за III квартала 2024 года |  | 30.09.2024 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 3.57. | Контрольная точка:  Югорский семейный капитал за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлен не менее 2200 семьям в 2024 году |  | 30.12.2024 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие:  Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей Центру социальных выплат | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 4.2. | Контрольная точка:  Доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей Центру социальных выплат |  | 31.01.2019 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств | Уровень 3 |
| 4.3. | Мероприятие:  Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Низамова Л.Б. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее 6000 семьям. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры. |  |
| 4.4. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 6000 семьям в I квартале 2019 года |  | 31.03.2019 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4.5. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 5300 семьям за II квартала 2019 года |  | 30.06.2019 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4.6 | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 5600 семьям за III квартала 2019 года |  | 30.09.2019 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4.7. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 6000 семьям в 2019 году |  | 30.12.2019 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4.8. | Мероприятие:  Направление данных для расчета потребности на 2020-2022 гг. в Депфин Югры | 01.05.2019 | 15.05.2020 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 4.9. | Мероприятие:  Формирование предложений по установлению величины прожиточного минимума детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей на 2020 финансовый год | 01.05.2019 | 31.08.2019 | Варлаков А.П. | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |
| 4.10. | Мероприятие:  Подтверждение и распределение плановых лимитов бюджетных ассигнований на 2020-2022 гг. | 01.07.2019 | 10.09.2019 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в в Депфин Югры |  |
| 4.11. | Контрольная точка:  Принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении величины прожиточного минимума детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей на 2020 финансовый год» |  | 31.10.2018 | Варлаков А.П. | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении величины прожиточного минимума детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей на 2020 финансовый год» | Уровень 2 |
| 4.12. | Контрольная точка:  Принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |  | 31.12.2019 | Давиденко С.А. | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | Уровень 2 |
| 4.13 | Мероприятие:  Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей Центру социальных выплат | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 4.14. | Контрольная точка:  Доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей Центру социальных выплат |  | 31.01.2020 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств | Уровень 3 |
| 4.15. | Мероприятие:  Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Низамова Л.Б. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее 6000 семьям. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры. |  |
| 4.16. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 6000 семьям в I квартале 2020 года |  | 31.03.2020 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4.17. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 5300 семьям за II квартала 2020 года |  | 30.06.2020 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4.18. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 5600 семьям за III квартала 2020 года |  | 30.09.2020 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4.19. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 6000 семьям в 2020 году |  | 30.12.2020 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4.20. | Мероприятие:  Направление данных для расчета потребности на 2021-2023 гг. в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.05.2020 | 15.05.2020 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 4.21. | Мероприятие:  Формирование предложений по установлению величины прожиточного минимума детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей на 2021 финансовый год | 01.05.2020 | 31.08.2020 | Варлаков А.П. | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |
| 4.22. | Мероприятие:  Подтверждение и распределение плановых лимитов бюджетных ассигнований на 2021-2023 гг. | 01.07.2020 | 10.09.2020 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 4.23. | Контрольная точка:  Принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении величины прожиточного минимума детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей на 2021 финансовый год» |  | 31.10.2020 | Варлаков А.П. | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении величины прожиточного минимума детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей на 2021 финансовый год» | Уровень 2 |
| 4.24. | Контрольная точка:  Принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  | 31.12.2020 | Давиденко С.А. | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Уровень 2 |
| 4.25 | Мероприятие:  Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей Центру социальных выплат | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 4.26. | Контрольная точка:  Доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей Центру социальных выплат |  | 31.01.2021 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств | Уровень 3 |
| 4.27. | Мероприятие:  Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Низамова Л.Б. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее 6000 семьям. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры. |  |
| 4.28. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 6000 семьям в I квартале 2021 года |  | 31.03.2021 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4.29. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 5300 семьям за II квартала 2021 года |  | 30.06.2021 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4.30. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 5600 семьям за III квартала 2021 года |  | 30.09.2021 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4.31. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 6000 семьям в 2021 году |  | 30.12.2021 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4.32. | Мероприятие:  Направление данных для расчета потребности на 2022-2022 гг. в Депфин Югры | 01.05.2021 | 15.05.2021 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 4.33. | Мероприятие:  Формирование предложений по установлению величины прожиточного минимума детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей на 2022 финансовый год | 01.05.2021 | 31.08.2021 | Варлаков А.П. | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |
| 4.34. | Мероприятие:  Подтверждение и распределение плановых лимитов бюджетных ассигнований на 2022-2024 гг. | 01.07.2021 | 10.09.2021 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 4.35 | Контрольная точка:  Принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении величины прожиточного минимума детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей на 2022 финансовый год» |  | 31.10.2021 | Варлаков А.П. | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении величины прожиточного минимума детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей на 2022 финансовый год» | Уровень 2 |
| 4.36. | Контрольная точка:  Принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |  | 31.12.2021 | Давиденко С.А. | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | Уровень 2 |
| 4.37 | Мероприятие:  Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей Центру социальных выплат | 01.01.2022 | 31.01.2022 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 4.38. | Контрольная точка:  доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей Центру социальных выплат |  | 31.01.2022 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств | Уровень 3 |
| 4.39. | Мероприятие:  Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Низамова Л.Б. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее 6000 семьям. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры. |  |
| 4.40. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 6000 семьям в I квартале 2022 года |  | 31.03.2022 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4.41. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 5300 семьям за II квартала 2022 года |  | 30.06.2022 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4.42. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 5600 семьям за III квартала 2022 года |  | 30.09.2022 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4.43. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 6000 семьям в 2022 году |  | 30.12.2022 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4.44. | Мероприятие:  Направление данных для расчета потребности на 2023-2024 гг. в Депфин Югры | 01.05.2022 | 15.05.2022 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 4.45. | Мероприятие:  Формирование предложений по установлению величины прожиточного минимума детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей на 2023 финансовый год | 01.05.2022 | 31.08.2022 | А.П. Варлаков | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |
| 4.46. | Мероприятие:  Подтверждение и распределение плановых лимитов бюджетных ассигнований на 2023-2025 гг. | 01.07.2022 | 10.09.2022 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 4.47. | Контрольная точка принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении величины прожиточного минимума детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей на 2023 финансовый год» |  | 31.10.2022 | Варлаков А.П. | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении величины прожиточного минимума детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей на 2023 финансовый год» | Уровень 2 |
| 4.48. | Контрольная точка:  Принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |  | 31.12.2022 | Давиденко С.А. | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Уровень 2 |
| 4.49 | Мероприятие:  Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей Центру социальных выплат | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 4.50. | Контрольная точка:  Доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей Центру социальных выплат |  | 31.01.2023 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств | Уровень 3 |
| 4.51. | Мероприятие:  Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Низамова Л.Б. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее 6000 семьям. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры. |  |
| 4.52. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 6000 семьям в I квартале 2023 года |  | 31.03.2023 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4.53 | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 5300 семьям за II квартала 2023 года |  | 30.06.2023 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4.54. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 5600 семьям за III квартала 2023 года |  | 30.09.2023 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4.55 | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 6000 семьям в 2023 году |  | 30.12.2023 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4.56. | Мероприятие:  Направление данных для расчета потребности на 2024-2025 гг. в Депфин Югры | 01.05.2023 | 15.05.2023 | Е.П. Карканица Паниагуа | Письмо в Депфин Югры |  |
| 4.57. | Мероприятие:  Формирование предложений по установлению величины прожиточного минимума детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей на 2024 финансовый год | 01.05.2023 | 31.08.2023 | Варлаков А.П. | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |
| 4.58. | Мероприятие:  Подтверждение и распределение плановых лимитов бюджетных ассигнований на 2024-2026 гг. | 01.07.2023 | 10.09.2023 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 4.59. | Контрольная точка:  Принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении величины прожиточного минимума детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей на 2024 финансовый год» | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Варлаков А.П. | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении величины прожиточного минимума детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей на 2024 финансовый год» | Уровень 2 |
| 4.60. | Контрольная точка:  Принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» |  | 31.12.2023 | Давиденко С.А. | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Уровень 2 |
| 4.61. | Мероприятие:  Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей Центру социальных выплат | 01.01.2024 | 31.01.2024 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 4.62. | Контрольная точка:  Доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей Центру социальных выплат |  | 31.01.2024 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств | Уровень 3 |
| 4.63. | Мероприятие:  Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Низамова Л.Б. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее 6000 семьям. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры. |  |
| 4.64. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 6000 семьям в I квартале 2024 года |  | 31.03.2024 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4.65. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 5300 семьям за II квартала 2024 года |  | 30.06.2024 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4.66. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 5600 семьям за III квартала 2024 года |  | 30.09.2024 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 4.67. | Контрольная точка:  ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена не менее 6000 семьям в 2024 году |  | 30.12.2024 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5. | Предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | | | | |
| 5.1 | Мероприятие:  Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление демографически ориентированных мер социальной поддержки казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 5.2. | Контрольная точка:  Доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление демографически ориентированных мер социальной поддержки казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» |  | 31.01.2019 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств | Уровень 3 |
| 5.3. | Мероприятие:  Предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Низамова Л.Б. | Предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее 36000 семьям. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры. |  |
| 5.4. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 28000 семьям в I квартале 2019 года |  | 31.03.2019 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5.5. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 30 000 семьям за II квартала 2024 года |  | 30.06.2019 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5.6. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 33 000 семьям за III квартала 2024 года |  | 30.09.2019 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5.7. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 36 000 семьям в 2024 году |  | 30.12.2019 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5.8. | Мероприятие:  Направление данных для расчета потребности на 2020-2022 гг. в Депфин Югры | 01.05.2019 | 15.05.2019 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 5.9. | Мероприятие:  Подтверждение и распределение плановых лимитов бюджетных ассигнований на 2020-2022 гг. | 01.07.2019 | 10.09.2019 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 5.10. | Контрольная точка:  Принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |  | 31.12.2019 | Давиденко С.А. | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Уровень 2 |
| 5.11. | Мероприятие:  Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление демографически ориентированных мер социальной поддержки Центру социальных выплат | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 5.12. | Контрольная точка:  Доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление демографически ориентированных мер социальной поддержки Центру социальных выплат |  | 31.01.2020 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств | Уровень 3 |
| 5.13. | Мероприятие:  Предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Низамова Л.Б. | Предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее 36000 семьям. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры. |  |
| 5.14. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 28000 семьям в I квартале 2020 года |  | 31.03.2020 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5.15. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 30 000 семьям за II квартала 2020 года |  | 30.06.2020 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5.16. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 33 000 семьям за III квартала 2020 года |  | 30.09.2020 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5.17. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 36 000 семьям в 2020 году |  | 30.12.2020 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5.18. | Мероприятие:  Направление данных для расчета потребности на 2021-2023 гг. в Депфин Югры | 01.05.2020 | 15.05.2020 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 5.19. | Мероприятие:  Подтверждение и распределение плановых лимитов бюджетных ассигнований на 2021-2023 гг. | 01.07.2020 | 10.09.2020 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 5.20. | Контрольная точка:  Принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  | 31.12.2020 | Давиденко С.А. | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Уровень 2 |
| 5.21 | Мероприятие:  Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление демографически ориентированных мер социальной поддержки Центру социальных выплат | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 5.22. | Контрольная точка:  Доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление демографически ориентированных мер социальной поддержки Центру социальных выплат |  | 31.01.2021 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств | Уровень 3 |
| 5.23. | Мероприятие:  Предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Низамова Л.Б. | Предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее 36000 семьям. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры. |  |
| 5.24. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 28000 семьям в I квартале 2021 года |  | 31.03.2021 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5.25. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 30 000 семьям за II квартала 2021 года |  | 30.06.2021 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5.26. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 33 000 семьям за III квартала 2021 года |  | 30.09.2021 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5.27. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 36 000 семьям в 2021 году |  | 30.12.2021 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5.28. | Мероприятие:  Направление данных для расчета потребности на 2022-2024 гг. в Депфин Югры | 01.05.2021 | 15.05.2021 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 5.29. | Мероприятие:  Подтверждение и распределение плановых лимитов бюджетных ассигнований на 2022-2024 гг. | 01.07.2021 | 10.09.2021 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 5.30. | Контрольная точка:  Принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |  | 31.12.2021 | Давиденко С.А. | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | Уровень 2 |
| 5.31. | Мероприятие:  Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление демографически ориентированных мер социальной поддержки Центру социальных выплат | 01.01.2022 | 31.01.2022 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 5.32. | Контрольная точка:  Доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление демографически ориентированных мер социальной поддержки Центру социальных выплат |  | 31.01.2022 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств | Уровень 3 |
| 5.33. | Мероприятие:  Предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Низамова Л.Б. | Предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее 36000 семьям. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры. |  |
| 5.34. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 28000 семьям в I квартале 2022 года |  | 31.03.2022 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5.35. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 30 000 семьям за II квартала 2022 года |  | 30.06.2022 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5.36. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 33 000 семьям за III квартала 2022 года |  | 30.09.2022 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5.37. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 36 000 семьям в 2022 году |  | 30.12.2022 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5.38. | Мероприятие:  Направление данных для расчета потребности на 2023-2025 гг. в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.05.2022 | 15.05.2022 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 5.39. | Мероприятие:  Подтверждение и распределение плановых лимитов бюджетных ассигнований на 2023-2025 гг. | 01.07.2022 | 10.09.2022 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 5.40. | Контрольная точка:  Принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |  | 31.12.2022 | Давиденко С.А. | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Уровень 2 |
| 5.41. | Мероприятие:  Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление демографически ориентированных мер социальной поддержки Центру социальных выплат | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 5.42. | Контрольная точка:  Доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление демографически ориентированных мер социальной поддержки Центру социальных выплат |  | 31.01.2023 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств | Уровень 3 |
| 5.43. | Мероприятие:  Предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Низамова Л.Б. | Предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее 36000 семьям. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры. |  |
| 5.44. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 28000 семьям в I квартале 2023 года |  | 31.03.2023 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5.45. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 30 000 семьям за II квартала 2023 года |  | 30.06.2023 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5.46. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 33 000 семьям за III квартала 2023 года |  | 30.09.2023 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5.47. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 36 000 семьям в 2023 году |  | 30.12.2023 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5.48. | Мероприятие:  Направление данных для расчета потребности на 2024-2026 гг. в Депфин Югры | 01.05.2023 | 15.05.2023 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 5.49. | Мероприятие:  Подтверждение и распределение плановых лимитов бюджетных ассигнований на 2024-2026 гг. | 01.07.2023 | 10.09.2023 | Карканица Паниагуа Е.П. | Письмо в Депфин Югры |  |
| 5.50. | Контрольная точка:  Принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» |  | 31.12.2023 | Давиденко С.А. | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Уровень 2 |
| 5.51. | Мероприятие:  Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление демографически ориентированных мер социальной поддержки Центру социальных выплат | 01.01.2024 | 31.01.2024 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств |  |
| 5.52. | Контрольная точка:  доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление демографически ориентированных мер социальной поддержки Центру социальных выплат |  | 31.01.2024 | Карканица Паниагуа Е.П. | Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств | Уровень 3 |
| 5.53. | Мероприятие:  Предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Низамова Л.Б. | Предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее 36000 семьям. Информация о количестве семей, получивших выплату, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры. |  |
| 5.54. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 28000 семьям в I квартале 2024 года |  | 31.03.2024 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5.55. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 30 000 семьям за II квартала 2024 года |  | 30.06.2024 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5.56. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 33 000 семьям за III квартала 2024 года |  | 30.09.2024 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 5.57. | Контрольная точка:  дополнительные к федеральным демографически ориентированные меры социальной поддержки  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлены не менее 36 000 семьям в 2024 году |  | 30.12.2024 | Низамова Л.Б. | Информация о количестве семей, получивших меры социальной поддержки, опубликована на официальном сайте Депсоцразвития Югры на основании сведений, содержащихся в информационной системе Депсоцразвития Югры о количестве получателей. | Уровень 2 |
| 6. | Проведение информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | | | | | |
| 6.1. | Результат:  За 2019 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей |  | 01.12.2019 | Липатова Г.В. | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры | Уровень 3 |
| 6.2. | Мероприятие:  Проведена информационная кампания | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Липатова Г.В. |  |  |
| 6.3. | Контрольная точка:  Мероприятия регионального проекта освещены посредством СМИ |  | 01.12.2019 | Липатова Г.В. | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры | Уровень 3 |
| 6.4. | Результат:  За 2020 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей |  | 01.12.2020 | Липатова Г.В. | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры | Уровень 3 |
| 6.5. | Мероприятие:  Проведена информационная кампания | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Липатова Г.В. |  |  |
| 6.6. | Контрольная точка:  Мероприятия регионального проекта освещены посредством СМИ |  | 01.12.2020 | Липатова Г.В. | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры | Уровень 3 |
| 6.7. | Результат:  За 2021 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей |  | 01.12.2021 | Липатова Г.В. | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры | Уровень 3 |
| 6.8. | Мероприятие:  Проведена информационная кампания | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Липатова Г.В. |  |  |
| 6.9. | Контрольная точка:  Мероприятия регионального проекта освещены посредством СМИ |  | 01.12.2021 | Липатова Г.В. | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры |  |
| 6.10. | Результат:  За 2022 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей |  | 01.12.2022 | Липатова Г.В. | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры | Уровень 3 |
| 6.11. | Мероприятие:  Проведена информационная кампания | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Липатова Г.В. |  |  |
| 6.12. | Контрольная точка:  Мероприятия регионального проекта освещены посредством СМИ |  | 01.12.2022 | Липатова Г.В. | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры | Уровень 3 |
| 6.13. | Результат:  За 2023 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей |  | 01.12.2023 | Липатова Г.В. | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры | Уровень 3 |
| 6.14. | Мероприятие:  Проведена информационная кампания | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Липатова Г.В. |  |  |
| 6.15. | Контрольная точка:  Мероприятия регионального проекта освещены посредством СМИ |  | 01.12.2023 | Липатова Г.В. | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры | Уровень 3 |
| 6.16. | Результат:  За 2024 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей |  | 01.12.2024 | Липатова Г.В. | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры | Уровень 3 |
| 6.17. | Мероприятие:  Проведена информационная кампания | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Липатова Г.В. |  |  |
| 6.18. | Контрольная точка:  Мероприятия регионального проекта освещены посредством СМИ |  | 01.12.2024 | Липатова Г.В. | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры | Уровень 3 |
| 7. | Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования | | | | | |
| 7.1. | Результат:  Не менее 1200 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году |  | 31.12.2019 | Добровольский А.А. | Отчет в Минздрав России | Уровень 3 |
| 7.2. | Мероприятие:  Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Добровольский А.А. | Отчет в Минздрав России |  |
| 7.3. | Контрольная точка:  Проведено 1200 циклов экстракорпорального оплодотворения, что соответствует предыдущему году |  | 31.12.2019 | Добровольский А.А. | Отчет в Минздрав России | Уровень 3 |
| 7.4. | Результат:  Не менее 1220 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году |  | 31.12.2020 | Добровольский А.А. | Отчет в Минздрав России | Уровень 3 |
| 7.5. | Мероприятие:  Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Добровольский А.А. | Отчет в Минздрав России |  |
| 7.6. | Контрольная точка:  Проведено на 20 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году |  | 31.12.2020 | Добровольский А.А. | Отчет в Минздрав России | Уровень 3 |
| 7.7. | Результат:  Не менее 1250 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств обязательного медицинского страхования в 2021 году |  | 31.12.2021 | Добровольский А.А. | Отчет в Минздрав России | Уровень 3 |
| 7.8. | Мероприятие:  Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Добровольский А.А. | Отчет в Минздрав России |  |
| 7.9. | Контрольная точка:  Проведено на 30 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году |  | 31.12.2021 | Добровольский А.А. | Отчет в Минздрав России | Уровень 3 |
| 7.10. | Результат:  Не менее 1300 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств обязательного медицинского страхования в 2022 году |  | 31.12.2022 | Добровольский А.А. | Отчет в Минздрав России | Уровень 3 |
| 7.11. | Мероприятие:  Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Добровольский А.А. | Отчет в Минздрав России |  |
| 7.12. | Контрольная точка:  Проведено на 50 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году |  | 31.12.2022 | Добровольский А.А. | Отчет в Минздрав России | Уровень 3 |
| 7.13. | Результат:  Не менее 1350 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств обязательного медицинского страхования в 2023 году |  | 31.12.2023 | Добровольский А.А. | Отчет в Минздрав России | Уровень 3 |
| 7.14. | Мероприятие:  Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Добровольский А.А. | Отчет в Минздрав России |  |
| 7.15. | Контрольная точка:  Проведено на 50 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году |  | 31.12.2023 | Добровольский А.А. | Отчет в Минздрав России | Уровень 3 |
| 7.16. | Результат:  Не менее 1400 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств обязательного медицинского страхования в 2024 году |  | 31.12.2024 | Добровольский А.А. | Отчет в Минздрав России | Уровень 3 |
| 7.17. | Мероприятие:  Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Добровольский А.А. | Отчет в Минздрав России |  |
| 7.18. | Контрольная точка:  Проведено на 50 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году |  | 31.12.2024 | Добровольский А.А. | Отчет в Минздрав России | Уровень 3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

**Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта**

|  |
| --- |
| Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.  Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, являются основными задачами регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».  Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. Так, при рождении первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении второго или последующего ребенка - будет предоставлены отдельные виды пособий при рождении, Югорский семейный капитал, при рождении третьего ребенка или последующих детей - будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, меры социальной поддержки для многодетный семей. Также будет осуществляться предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению региональным проектом, будет способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи.  Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка в размере прожиточного минимума, позволит компенсировать в среднем до 50% утраченных доходов семьи.  Наиболее экономически активные родители получат поддержку государства, и, таким образом, предлагаемые меры окажут влияние на демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период.  Кроме того, осуществление данных выплат будет способствовать частичной компенсации выпадающих доходов семей в период, когда при возрастающих расходах семьи работает и получает доход от трудовой деятельности в полном объеме только один из родителей и приблизит уровень дохода семьи с ребенком (детьми) к среднедушевому доходу семьи до рождения ребенка (детей).  Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения остается в числе основных приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных целей является повышение рождаемости до уровня, необходимого для воспроизводства населения.  Достижения такого уровня возможно за счет увеличения вторых и последующих рождений, а также стимулирования первых рождений у женщин в возрасте 20-34 лет на которых приходится наибольшее число рождений.  В рамках реализации проекта будет организована информационная кампания, направленная на информирование семей с детьми о дополнительных мерах финансовой поддержки, предоставляемых в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в связи с рождением ребенка, и сформирован медиаплан мероприятий, направленных на формирование в сознании граждан установки на популяризацию традиционных семейных ценностей, семейного образа жизни, заключающейся в повышении привлекательности супружеских и детско-родительских отношений, формирование у молодежи мотивации создания полноценной семьи с детьми.  Одним из актуальных вопросов является демонстрация жителям автономного округа примеров успешных семей, воспитывающих достойных граждан, формирующих духовно-нравственные, культурные и общечеловеческие ценности, ценящих труд, помнящих и уважающих историю своей семьи, своих предков, своего Отечества.  Для решения данных вопросов будут проводиться окружные мероприятия с участием всех категорий семей, молодежи, с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций.  С целью повышения рождаемости в том числе будут реализованы мероприятия, направленные на снижение числа абортов, улучшение репродуктивного здоровья населения, повышение доступности вспомогательных репродуктивных технологий.  Проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования даст возможность 7 720 пациентам получить лечение с применением вспомогательных репродуктивных технологий.  Реализация регионального проекта для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Финансовая поддержка семей при рождении детей» носит межведомственный и системный характер. |

1. **Финансовое обеспечение реализации мероприятий проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)** | | | **Всего, (млн.рублей)** |
| 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1. | Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | |
| **1.1.** | **В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, осуществляется ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета Российской Федерации5**,  в том числе: |  | **413,8** | **456,2** | **465,9** | **1335,9** |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  | 413,8 | 456,2 | 465,9 | 1335,9 |
| 1.1.2. | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.1.** | **В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим третьего или последующего ребенка, рожденного после 01.01.2012, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление Югорского семейного капитала при условии регистрации рождения в государственных органах записи актов гражданского состояния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 6** |  | **381,7** | **381,7** | **381,7** | **1145,1** |
| 2.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 1145,1 |
| 2.1.2.1 | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.1.** | **В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех или более детей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет6** |  | **992,6** | **1032** | **1032** | **3056,6** |
| 3.1.1 | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  | 992,6 | 1032 | 1032 | 3056,6 |
| 3.1.3 | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | **В целях оказания финансовой поддержки семьям в зависимости от очередности рождения ребенка и количества детей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки 6** |  | **1831,1** | **1841,7** | **1842,0** | **5514,8** |
| 4.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  | 1831,1 | 1841,7 | 1842,0 | 5514,8 |
| 4.1.3 | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4 | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.5 | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5.1.** | **Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования** |  | **216,117** | **223,280** | **227,960** | **667,357** |
| 5.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2. | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2.1. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 216,117 | 223,280 | 227,960 | 667,357 |
| 5.1.4. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.5. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по проекту, в том числе:** | |  | **3835,317** | **3934,88** | **3949,56** | **11719,757** |
| **федеральный бюджет** | |  | **413,8** | **456,2** | **465,9** | **1335,9** |
| **бюджет автономного округа** | |  | **3205,4** | **3255,4** | **3255,7** | **9716,5** |
| ***в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований*** | |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации** | |  | **216,117** | **223,280** | **227,960** | **667,357** |
| **местный бюджет** | |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **иные источники финансирования** | |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

1. Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом. [↑](#footnote-ref-1)